## 201910
技术部（ 电子 ）小组周OKR计划表
计划:2019年10月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 内容 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | 两联供RC面板 | 完成100% | 调试样机4套 | 20191027 | 郭献极、徐贤胜
|  | 完成100% | 两联供RC功能导图 | 20191027 | 周晋华
|  | 完成100% | 两联供样机出RC调试的版本软件 | 20191027 | 周晋华
2 | P80.60负显触摸温控器 | 完成100% | 空调地暖一体化P80.60,出60个样机， | 20191027 | 潘鲲鹏 、徐贤胜、郭献极
|  | 完成100% | P80测试治具基本方案定稿 | 20191027 | 姜集贤
|  | 完成100% | 主板半成品工艺文件制作完毕，上传PLM | 20191027 | 郭献极、徐贤胜
3 | 两联供混水监控面板 | 完成100% | PCB设计完成，外发打样 | 20191027 | 金振辉、潘鲲鹏
4 | 2019_BOX项目 | 完成100% | 2019_box硬件定稿，完整样机出样5套 | 20191027 | 金振辉、潘鲲鹏
|  | 完成100% | 2019_box BOM配置，成本核算。 | 20191027 | 金振辉
5 | MIni上海主机项目 | 完成100% | 智能主机样机焊接2要套，并完成测试 | 20191023 | 郭献极
|  | 完成100% | 工艺文件完成上传PDM系统 | 20191027 | 郭献极
6 | kicad软件推进 | 完成100% | kicad软件周四晚上培训（金振辉主持） | 20191024 | 电子组全体
|  | 完成100% | 软件学习 | 20191027 | 电子组全体
7 | LS7外观两联供温控器 | 完成100% | 原理图、PCB设计完成，外发打样 | 20191027 | 金振辉