## 201904
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2019年04月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 关键结果(Key Results) | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1、 | 新风冠显IPS控制器 | 完成100% | 新器件的申请、购买（万捷端子，FPC端子/排线，IPS屏，冠显控制板） | 20190420 | 金振辉 | 0.8
|  | 完成100% | IPS屏方案设计 | 20190408 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 原理图设计 | 20190420 | 金振辉 | 1
|  | 完成70% | PCB 线路板设计首版 | 20190520 | 金振辉 | 0.7
|  | 完成70% | 首件样机、结构件配合 | 20190420 | 金振辉、郭献极 徐贤胜 | 0.3
2、 | 负显触摸温控器 | 完成100% | 负显触摸温控器方案设计 | 20190406 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | LCD触摸液晶方案了解 | 20190408 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 原理图设计 | 20190410 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | PCB 线路板设计首版 | 20190420 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 首件样机、结构件配合 | 20190425 | 金振辉、郭献极 徐贤胜 | 0.5
3、 | LS3.WIFI飞燕平台 | 完成100% | 样片HF-LPT230-0样品购买 | 20190406 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 外置天线 福州进行匹配打样 | 20190418 | 金振辉、潘鲲鹏 | 1
|  | 完成60% | 样机测试 | 20190420 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 样机外发SMT60套 水采暖/电采暖各30套 | 20190415 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 工程样机 60套 | 20190415 | 潘鲲鹏、郭献极、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 半成品/成品BOM表 价格 | 20190410 | 金振辉 | 0.8
|  | 完成100% | 半成品/成品BOM工艺文件 | 20190430 | 潘鲲鹏 | 0.8
4、 | ITS-1801测试治具 | 完成100% | 原理图设计 | 20190406 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | PCB 线路板设计 | 20190408 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 外发嘉立创打样，样机出样5套 | 20190410 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | ITS-1801样机10套 | 20190410 | 徐贤胜 | 1
5、 | 上海智能项目 | 完成100% | 三路执行器 半成品 成品BOM（未完成） | 20190401 | 金振辉、李娜娜 | 1
|  | 完成100% | 三路执行器 半成品 成品工艺文件 | 20190420 | 郭献极 徐贤胜 | 0.8
|  | 完成65% | 三路执行器 测试治具 | 201900515 | 姜集贤 徐贤胜 | 0.5
|  | 完成100% | 四叶草智能面板开关波形测试 结构方案变更 推倒设计 | 20190410 | 金振辉 | 0
|  | 完成100% | 四叶草智能面板开关 第二版 结构方案变更 推倒设计 | 20190430 | 金振辉 | 0
6、 | E31温控器修改液晶及背光 | 完成100% | 背光及液晶打样 | 20190410 | 金振辉 | 0.8
|  | 完成100% | E31 PCB线路设计 | 20190410 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 样机制作 3套 | 20190415 | 潘鲲鹏、徐贤胜 | 0.7
7、 | 继电器测试 | 完成100% | 测试版制作10套 | 20190430 | 潘鲲鹏、郭献极、徐贤胜 | 1
|  | 完成20% | 继电器长期负载测试（预计周期4-5个月时间） | 20190815 | 曹隆允 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 测试记录跟踪（每天记录） | 20190815 | 徐贤胜 | 1
8 | 明装电源非隔离替换阻容方案 | 完成100% | 原理图设计 | 20190410 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | PCB 线路设计 | 20190417 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 样机制作 3套 | 20190430 | 郭献极 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 测试 安规实验 3-5套 | 20190430 | 郭献极 曹隆允 | 1
9 | LS7 塑件按键及贴片按键变更 | 完成100% | 完成所有LS7系列成品装配文件的变更 | 20190408 | 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 完成所有半成品一次贴片文件使用10506.0013 10506.0049 按键的主板变更到10506.0014按键， | 20190408 | 徐贤胜 | 1
10 | ETT ETA项目 | 完成100% | 新ETT ETA 改版 外发打样 | 20190430 | 姜集贤 | 1
|  | 完成60% | ETT -EAT 测试 和 老化治具 | 20190515 | 姜集贤 徐贤胜 | 0.2
11 | 测试软件治具 | 完成100% | E51.33b +485 通信软件 | 20190430 | 姜集贤 | 0.8
|  | 完成100% | 3路执行器治具 | 20190525 | 姜集贤 郭献极 | 0.65
|  | 完成100% | ITS-1804 测试治具 | 20190515 | 姜集贤 徐贤胜 | 0.3
12 | 软件部分项目 | 完成100% | 1、风机地暖地暖方案校对 | 20190430 | 周晋华 | 1
|  | 完成100% | 2、LS3.716 WIFI程序收尾 | 20190430 | 周晋华 | 1
|  | 完成100% | 3、E-16库程序完成，功能部分未完成 | 20190430 | 周晋华 | 1
|  | 完成100% | 4、ETT ETS ETS 增加制冷功能 | 20190430 | 周晋华 | 1
|  | 完成100% | 5、新风单总线定制版 | 20190505 | 周晋华 | 1
13 | RTC70.26成本节省 | 完成100% | 方案评估 | 20190430 | 金振辉 | 0.8
|  | 完成100% | 样品询样，询价 （继电器、端子、电位器？） | 20190430 | 金振辉 潘鲲鹏 | 0.5
|  | 完成20% | 设计变更（预计周期在3个月左右）涉及磨具等结构件 | 20190730 | 金振辉 潘鲲鹏 | 0.2
|  | 完成30% | 继电器的选型变更测试1个继电器 周期最快出结在40天 预计3个月时间测试周期 | 20190730 | 徐贤胜 曹隆允 | 0.3
14 | 新款温控器 | 完成100% | MCU选型 | 20190430 | 金振辉 周晋华 | 0.8
|  | 完成100% | 方案设计 | 20190430 | 金振辉 潘鲲鹏 | 0.2
注：每月28日前制定下个月的OKR，并对上个月的OKR完成情况进行评分。
每个项目的月度目标一般情况下不应该超过5个。

## 201905
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2019年05月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 关键结果(Key Results) | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | 新风冠显IPS控制器 | 完成100% | 功能调试样机 |  | 潘鲲鹏 | 0.8
|  | 完成100% | 完整整机焊接5套测试 |  | 郭献极 、徐贤胜 | 0.8
2 | 负显触摸温控器 | 完成100% | 功能调试样机 |  | 潘鲲鹏 | 0.8
|  | 完成100% | 完整整机焊接5套测试 |  | 郭献极 、徐贤胜 | 1
|  | 完成70% | 说明书、包装、工艺文件制作完毕 |  | 刘国星 郭献极 、徐贤胜 | 0
3 | LS3.WIFI飞燕平台 | 完成100% | 主板PCB 设计修改 | 20190510 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 样机焊接测试10套。采用福州打样的天线测试 | 20190515 | 潘鲲鹏、郭献极、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 成品、半成品工艺文件 | 20190530 | 潘鲲鹏、徐贤胜 | 0.3
4 | 上海智能项目 | 完成100% | 四叶草智能面板 灯光版本 原理图设计 | 20190510 | 金振辉 | 1
|  | 完成50% | 四叶草智能面板 灯光版本PCB设计 首版设计 | 20190630 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 四叶草智能面板空调地暖一体 原理图设计 | 20190510 | 金振辉 | 1
|  | 完成50% | 四叶草智能面板 空调地暖一体PCB设计 首版设计 | 20190630 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 三路执行器 测试治具 | 201900515 | 姜集贤 徐贤胜 | 1
5 | E31温控器修改液晶及背光 | 完成100% | 样机制作 3套 | 20190415 | 潘鲲鹏、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 形式实验测试，高低温 安规实验测试实验 | 20190415 | 潘鲲鹏、徐贤胜 | 1
6 | 继电器测试 | 完成20% | 继电器长期负载测试（预计周期4-5个月时间）中瑞汇德 | 20190815 | 曹隆允 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 测试记录跟踪（每天记录） | 20190815 | 徐贤胜 | 1
7 | 2019版BOX | 完成100% | 应用接口制定完毕、大器件选型完毕 |  | 金振辉 | 0.6
|  | 完成100% | 硬件框图 |  | 金振辉 | 0.6
|  | 完成100% | 原理图完毕 |  | 金振辉 | 0.65
8 | 两联供触摸温控器 | 完成100% | 温控器原理图设计 | 20190510 | 金振辉 | 1
|  | 完成80% | 温控器PCB完毕 | 20190525 | 金振辉 | 1
9 | ETT ETA项目 | 完成60% | ETT -EAT 测试 和 老化治具 | 20190515 | 姜集贤 徐贤胜 | 1
10 | 测试软件治具 | 完成100% | 抽芯马达 测试治具 出售嘉兴 | 20190525 | 姜集贤 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | ITS-180 测试治具 出售嘉兴 | 20190525 | 姜集贤 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | ETS-16 治具 | 20190515 | 姜集贤 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | ITS-1804 测试治具 | 20190515 | 姜集贤 徐贤胜 | 0.3
11 | RTC70.26成本节省 | 完成100% | 方案评估 | 20190430 | 金振辉 | 0.1
|  | 完成100% | 样品询样，询价 （继电器、端子、电位器？） | 20190430 | 金振辉 潘鲲鹏 | 0.1
|  | 完成20% | 设计变更（预计周期在3个月左右）涉及磨具等结构件 | 20190730 | 金振辉 潘鲲鹏 | 0.1
|  | 完成30% | 继电器的选型变更测试1个继电器 周期最快出结在40天 预计3个月时间测试周期 | 20190730 | 徐贤胜 曹隆允 | 0.1
12 | 新款温控器 | 完成100% | MCU选型 | 20190430 | 金振辉 周晋华 | 0
|  | 完成100% | 方案设计 | 20190430 | 金振辉 潘鲲鹏 | 0
13 | 工艺文件部分 | 完成100% | 玻璃面板1位~3位增加打标文件，内容左上角打H01001 | 20190525 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | RPL.3半成品调试文件，成品文件 | 20190525 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | ETS-16LED灯版，今天跟进车间准备料枪 | 20190525 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | TS-16更换打标外框结构图替换变更为正确 | 20190525 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 9010101.0022 触摸屏温控器外箱数量与包装工艺文件需要修改 | 20190525 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 智能主机增加打热熔胶工艺 | 20190525 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 发热电缆缺少测绝缘电阻的仪器已经购买中，包装未确定，还需要完善 | 20190525 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 整理公司温控器的产品命名规则，正在做 | 20190525 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | MP174电源芯片的样机已经完成，准备做性能测试 | 20190525 | 郭献极 | 1

## 201906
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2019年06月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 主板半成品工艺文件 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | 新风冠显IPS控制器 | 完成100% | 冠显屏，FPC软线，接线端子外购 | 20190610 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 样机5套、给新风公司2套 | 20190625 | 郭献极 、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 新风产品名称命名 | 20190605
2 | 负显触摸温控器 | 完成100% | 空调地暖一体化全功能版样机(含wifi、RS485）30套 | 20190630 | 郭献极 、徐贤胜 | 0
|  | 完成100% | 说明书、包装制作 | 20190630 | 刘国星 | 0.3
|  | 完成100% | 主板半成品工艺文件 | 20190630 | 郭献极 | 0.3
|  | 完成100% | 电源板半成品工艺文件 | 20190630 | 郭献极 | 0.5
|  | 完成100% | 成品工艺文件 | 20190630 | 徐贤胜 | 0
|  | 完成50% | 电源板治具，主板 治具 出方案（半成品及老化方案） | 20190730 | 姜集贤 徐贤胜 | 0
|  | 完成100% | 空调地暖一体型号命名与区分 涉及工艺文件制作 | 20190615 |  | 1
3 | LS3.WIFI飞燕平台 | 完成100% | 成品 半成品BOM录入系统并下单试生产 | 20190604 | 金振辉 李娜娜 | 1
|  | 完成100% | 主板半成品工艺文件 | 20190615 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 电源板半成品工艺文件 国内款 | 20190615 | 徐贤胜 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 电源板半成品工艺文件 国外款 | 20190615 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 成品工艺文件 国内款 国外款 | 20190630 | 徐贤胜 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 电源板治具，主板 治具 出方案（半成品及老化方案） | 20190630 | 姜集贤 徐贤胜 | 1
4 | 安泽ODM温控器 | 完成100% | Lcd、背光打样 | 20190605 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 原理图、PCB完成(HT6017的平台) | 20190610 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | MCU软件完成移植 | 20190630 | 周晋华 | 1
|  | 完成100% | 调试样机3套 | 20190620 | 徐贤胜 郭献极 | 1
|  | 完成50% | 主板半成品工艺文件 | 20190715 | 徐贤胜 郭献极 | 0
5 | LS7温控器 | 完成100% | 软件编写完毕 | 20190630 | 周晋华、姜集贤 | 1
|  | 完成100% | 成品样机各5套(4个型号） | 20190610 | 徐贤胜 郭献极 | 0.3
|  | 完成50% | 主板半成品工艺文件 | 20190630 | 徐贤胜 郭献极 | 0
6 | 继电器测试 | 完成40% | 继电器长期负载测试（预计周期4-5个月时间）三友继电器 | 20190815 | 蒋传泽 徐贤胜 | 0.6
|  | 完成100% | 测试记录跟踪（每天记录） | 20190815 | 徐贤胜 | 1
7 | 2019版BOX | 完成100% | 传版的电路和PCB完成(强电传输) | 20190620 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 无线调试中间工具(采用BOX电路修改) | 20190630 | 周晋华 | 1
|  | 完成100% | 硬件框图、原理图完毕 PCB设计 | 20190620 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 调试样机3套 | 20190615 | 徐贤胜 郭献极 | 1
8 | 两联供触摸温控器 | 完成70% | 软件界面完成 | 20190630 | 周晋华 | 1
|  | 完成80% | 温控器PCB完毕 | 20190610 | 金振辉 | 0.3
|  | 完成100% | 软件完成 | 20190630 | 周晋华 | 0.5
|  | 完成100% | 调试样机3套 | 20190615 | 郭献极 | 0.6
9 | 工艺文件部分 | 完成100% | SEA23 24V内外标签合格证与半成品文件 | 20190615 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | LS3.7XX/716.WIFI原材料图纸 | 20190605 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 嘉兴定制板 单总线治具 | 20190630 | 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 正在制作钜泉芯片烧录的通用文件 | 20190615 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 设计RTC75.7XX主板改钜泉芯片PCB板 | 20190630 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | RPL.3 调试半成品工艺文件 | 20190610 | 郭献极 | 0.8
|  | 完成100% | E8系列打标文件变更 | 20190610 | 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 钜泉MCU 烧录治具方案 | 20190630 | 潘鲲鹏 | 1
10
11

## 201907
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2019年07月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 主板半成品工艺文件 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | 新风冠显IPS控制器 | 完成100% | CLS4.0半成品BOM，成本核算 | 20190730 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 半成品工艺文件 | 20190730 | 郭献极 | 0.7
|  | 完成100% | 测试样机5套 | 20190730 | 郭献极 | 1
2 | 负显触摸温控器 | 完成100% | 空调地暖一体化全功能版样机(含wifi、RS485）30套 | 20190730 | 郭献极 、徐贤胜 | 0
|  | 完成100% | 说明书、包装制作 | 20190730 | 刘国星 | 0.5
|  | 完成100% | 主板半成品工艺文件 | 20190730 | 郭献极 | 0.3
|  | 完成100% | 电源板半成品工艺文件 | 20190730 | 郭献极 | 0.3
|  | 完成100% | 成品工艺文件 | 20190730 | 徐贤胜 | 0
|  | 完成50% | 电源板治具，主板 治具 出方案（半成品及老化方案） | 20190730 | 姜集贤 徐贤胜 | 0
|  | 完成100% | 空调地暖一体型号命名与区分 涉及工艺文件制作 | 20190730
3 | TT15-1中颖单片机改钜泉单片机 | 完成100% | 原理图设计 | 20190701 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | PCB 设计 | 20190730 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | PCB 测试样机3套 | 20190730 | 郭献极 、徐贤胜 | 1
4 | 安泽ODM温控器 | 完成100% | 线路板设计完成 | 20190730 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 能配合结构安装 | 20190720 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | MCU软件完成 | 20190730 | 周晋华 | 1
|  | 完成100% | 调试样机5套 | 20190720 | 徐贤胜 郭献极 | 1
5 | LS7温控器 | 完成100% | 主板半成品工艺文件 | 20190725 | 潘鲲鹏、徐贤胜 | 0.7
|  | 完成100% | 工程样机10套，及EMC测试 | 20190725 | 潘鲲鹏、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 样机完成、测试完成 | 20190725 | 周晋华、姜集贤 | 0.9
6 | 继电器测试 | 完成80% | 继电器长期负载测试（预计周期4-5个月时间）三友继电器 | 20190815 | 蒋传泽 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 测试记录跟踪（每天记录） | 20190815 | 徐贤胜 | 1
7 | 2019版BOX | 完成100% | 结构和电路配合完成 | 20190730 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 无线调试中间工具(采用BOX电路修改) | 20190730 | 周晋华 | 1
|  | 完成90% | 无线版本的PCB样机15号交软件人员 | 20190715 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 无线版本的软件驱动完成、功能规划完成 | 20190730 | 周晋华 | 1
8 | 两联供触摸温控器 | 完成70% | 软件功能规划完毕 | 20190730 | 周晋华 | 0.8
|  | 完成80% | 温控器PCB完毕 | 20190730 | 金振辉 | 0
|  | 完成100% | 软件功能规划、软件完成 | 20190730 | 周晋华 | 0.7
|  | 完成100% | 调试样机3套完成 | 20190730 | 郭献极 | 0
9 | 工艺文件部分 | 完成100% | 简易温控器电采暖与水采暖电源板公用 设计 | 20190710 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 简易温控器电采暖与水采暖电源板 样机焊接各2套 | 20190720 | 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 德国码 47个产品标签文件（内标签、外标签、合格证） | 20190720 | 郭献极、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 简易温控器水采暖 测试治具 工艺文件 测试样机 | 20190730 | 徐贤胜 | 0.75
|  | 完成100% | H-BOX308包装文件变更 | 20190730 | 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | LS6.RC更改拼版方式，样机测试 | 20190730 | 潘鲲鹏、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | LS3.WIFI半成品及成品文件、内标签、外标签、合格证完成 | 20190730 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | LS6.BOX时钟芯片SD2098更改成SD3078线路修改 | 20190730 | 潘鲲鹏 | 1
10 | RTC75中颖单片机更改钜泉单片机 | 完成100% | 原理图设计完成 | 20190710 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 线路板设计完成 | 20190720 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 工程样机出样4套 2套水采暖 2套电采暖 | 20190730 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | SEA.23 24V半成品文件，已经完成下发车间 | 20190730 | 郭献极 | 1
11 | 墨水屏温控器-原型机 | 完成100% | 原理图和PCB完成 | 20190730 | 姜集贤 | 1
|  | 完成100% | 墨水屏的驱动及原型软件完成 | 20190730 | 姜集贤 | 0.8

## 201908
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2019年08月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 主板半成品工艺文件 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | LS8.42 wifi温控器 | 完成100% | 原理图及PCB 设计 | 20190810 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 出测试样机3套 | 20190820 | 郭献极 | 0.2
2 | 负显触摸温控器 | 完成100% | 空调地暖一体化全功能版样机(含wifi、RS485）2套 | 20190820 | 郭献极 、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 说明书、包装制作 | 20190830 | 刘国星 | 0.2
|  | 完成70% | 主板半成品工艺文件 | 20190830 | 郭献极 | 0.2
|  | 完成70% | 电源板半成品工艺文件 | 20190830 | 郭献极 | 0.2
|  | 完成66% | 成品工艺文件 | 20190915 | 徐贤胜 | 0.2
|  | 完成50% | 电源板治具，主板 治具 出方案（半成品及老化方案） | 20190830 | 姜集贤 徐贤胜 | 0.2
3 | 两联供混水监控面板 | 完成100% | 原理图 PCB设计完成 | 20190810 | 金振辉 | 0
|  | 完成100% | 调试样机3套 | 20190820 | 潘鲲鹏 | 0
4 | 安泽ODM温控器 | 完成100% | 主板 电源板工艺文件 （基础+RS485+WIFI 三个版本） | 20190830 | 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 成品工艺文件（基础+RS485+WIFI 三个版本） | 20190830 | 潘鲲鹏、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | MCU软件完成，样机5套 | 20190830 | 周晋华，潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 调试/老化工装夹具制作 | 20190830 | 姜集贤、徐贤胜 | 1
5 | LS7温控器 | 完成100% | 主板半成品工艺文件 | 20190830 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 工程样机10套，及EMC测试、BOM 表 | 20190830 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 样机完成、测试完成 | 20190830 | 姜集贤、潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 小批试产 |  | 金振辉 | 0
6 | 继电器测试 | 完成90% | 继电器长期负载测试（预计周期4-5个月时间）3A测试 | 20190830 | 蒋传泽 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 测试记录跟踪（每天记录） | 20190830 | 徐贤胜 | 1
7 | 2019版BOX | 完成100% | 3D件配合完成 | 20190805 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | PCB样机3套 | 20190815 | 金振辉 | 1
|  | 完成90% | 软件完成基本功能，可以提交测试 | 20190830 | 周晋华 | 1
8 | 两联供触摸温控器 | 完成70% | 8套全功能样机 | 20190822 | 金振辉 | 0.8
|  | 完成80% | 软件调试完毕 | 20190830 | 周晋华 | 1
9 | 工艺文件部分 | 完成100% | 简易温控器水采暖 测试治具 | 20190820 | 姜集贤、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 发热膜快速连接线工艺规格书 | 20190830 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 发热膜快速连接线搭配发热膜工艺文件 | 20190830 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 3M胶代上海确认后图纸变更 | 20190830 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | 大量上海无线灯光与窗帘内外标签合格证需要修改格式变更最新标签 | 20190830 | 郭献极 | 1
|  | 完成100% | ITS-1801主板的URL部分通讯协议整理 | 20190830 | 姜集贤 | 1
|  | 完成100% | E51背光修改为插件 | 20190830 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | LS6.BOX时钟芯片SD2098更改成SD3078线路 软件修改 | 20190830 | 姜集贤 | 1
|  | 完成100% | RTC81原理图及PCB 工程样机3套 | 20190830 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | LS6.BOX时钟芯片SD2098更改成SD3078线路 样机制作2套 | 20190830 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | ETA-16、E61/E62单片机烧录治具 | 20190830 | 姜集贤、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | E8.2RF单片机烧录治具 | 20190830 | 姜集贤、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | BELL1MF单片机烧录治具 | 20190830 | 姜集贤、徐贤胜 | 1
|  | 完成0% | E32单片机烧录治具 | 20190930 | 姜集贤、徐贤胜 | 0
11 | 墨水屏温控器-原型机 | 完成100% | 墨水屏的驱动软件优化完成 | 20190830 | 姜集贤 | 0

## 201909
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2019年09月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 主板半成品工艺文件 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | LS8.42 wifi温控器 | 完成100% | 调试样机3套 | 20190910 | 郭献极 | 0
2 | 负显触摸温控器 | 完成100% | 空调地暖一体化全功能版样机(含wifi、RS485）20套 | 20190920 | 潘鲲鹏 、徐贤胜 | 0.8
|  | 完成100% | 说明书、包装制作完毕,上传PLM | 20190930 | 刘国星 | 0.5
|  | 完成100% | 主板半成品工艺文件制作完毕，上传PLM | 20190930 | 郭献极 | 0.5
|  | 完成100% | 电源板半成品工艺文件 | 20190930 | 郭献极 | 0.5
|  | 完成100% | 成品工艺文件 | 20190930 | 徐贤胜 | 0.5
|  | 完成100% | 半成品 成品BOM配置及成本核算 | 20190920 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 电源板治具，主板 治具 出方案（半成品及老化方案） | 20190930 | 姜集贤 徐贤胜 | 0.6
3 | 两联供混水监控面板 | 完成100% | 原理图 PCB设计完成 | 20190930 | 金振辉 | 0
|  | 完成100% | 调试样机3套 | 20190930 | 潘鲲鹏 | 0
4 | 2019_BOX项目 | 完成100% | box显示板，单灯修改双灯原理图及PCB设计 | 20190930 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 2019_box硬件定稿，完整样机出样3套 | 20190930 | 金振辉，潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 2019_box BOM配置，成本核算。 | 20190930 | 金振辉 | 0.2
| MIni上海主机项目 | 完成100% | BOM配置 | 20190925 | 金振辉，周金邦 | 1
|  | 完成100% | 半成品工艺文件制作 | 20190930 | 郭献极 、徐贤胜 | 0.7
|  | 完成100% | 产品工艺文件制作 | 20190930 | 郭献极 、徐贤胜 | 0.7
|  | 完成100% | 样机制作 | 20190930 | 郭献极 、徐贤胜 | 1
6 | 继电器测试 | 完成100% | 继电器长期负载测试（预计周期4-5个月时间）中瑞汇德 16A测试 | 20190930 | 蒋传泽 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 测试记录跟踪（每天记录） | 20190930 | 徐贤胜 | 1
7 | 上海四叶草项目（灯光与两联供） | 完成100% | 成品BOM 文件配置 涉及6个成品BOM文件 | 20190930 | 金振辉，陈旭浩 | 1
|  | 完成100% | 6个半成品工艺文件制作 | 20190930 | 郭献极 、徐贤胜 | 0.8
|  | 完成100% | 6个成品文件工艺制作。 | 20190930 | 郭献极 、徐贤胜 | 0.8
|  | 完成100% | 工程样机焊接 涉及120套工程样机 | 20190930 | 郭献极 、徐贤胜、潘鲲鹏，车间 | 1
|  | 完成100% | 电源板测试治具 2套（灯光与两联供） | 20190930 | 姜集贤 | 1
8 | 两联供触摸温控器 | 完成100% | 8套全功能样机 | 20190930 | 金振辉，潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 两联供硬件定稿 | 20190925 | 金振辉 | 1
|  | 完成100% | 软件调试完毕 | 20190930 | 周晋华 | 0.7
9 | 工艺文件部分 | 完成100% | LS3.xx主板烧录治具和独立加密治具 | 20190920 | 姜集贤 | 1
|  | 完成100% | LS7软件调试 ，AD传感器值偏差问题 | 20190930 | 姜集贤 | 0.8
|  | 完成100% | 上海全系列内外标签合格证更换LOGO最新要求模板，延缓 | 20190930 | 郭献极 | 0.7
|  | 完成100% | 焊接 制作AZ76半成品 成品塑件装配 20套样机 | 20190923 | 徐贤胜，潘鲲鹏，郭献极 | 1
|  | 完成100% | AZ76开关电源板钢网制作 | 20190923 | 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 修改LS7.7XX主板传感器与塑件不好装配问题。 | 20190930 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | 焊接二联供P80样机20套。 | 20190930 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | LS6.BOX改时钟芯片样机修改时钟变更 | 20190930 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | E-16 修改结构尺寸 | 20190930 | 潘鲲鹏 | 1
|  | 完成100% | SEA23.10板子过波峰强度不够，PCB修改 | 20190930 | 郭献极 | 1
11 | 墨水屏温控器-原型机 | 完成100% | 墨水屏的驱动软件优化完成 | 20190930 | 姜集贤 | 0.2

## 201910
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2019年10月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 完成内容 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | LS8.42 wifi温控器 | 完成100% | 调试样机3套 | 20191030 | 郭献极 |  | 研发中心已立项，暂缓项目未规划安排
2 | 负显触摸温控器 | 完成100% | 空调地暖一体化P80.60,出30个样机， | 20191030 | 潘鲲鹏 、徐贤胜 | 1 | 主板 电源板焊接70套，屏幕到样63 实际组装50套
|  | 完成100% | 说明书、包装制作完毕,上传PLM | 20191030 | 刘国星 | 0.8
|  | 完成100% | 主板半成品工艺文件制作完毕，上传PLM | 20191030 | 郭献极 | 0.7
|  | 完成100% | 电源板半成品工艺文件 | 20191030 | 郭献极 | 0.7
|  | 完成100% | 成品工艺文件 | 20191030 | 徐贤胜 | 0.2
|  | 完成100% | 电源板治具，主板 治具 出方案（半成品及老化方案） | 20191030 | 姜集贤 徐贤胜 | 0.8 | 治具已经回来
3 | 两联供混水监控面板 | 完成100% | 原理图 PCB设计完成 | 20191030 | 金振辉 | 1 | dxp版本的已经设计完成
|  | 完成100% | 调试样机3套 | 20191030 | 潘鲲鹏 | 0 | 液晶图标设计中，还未打样
4 | 2019_BOX项目 | 完成100% | 2019_box硬件定稿，完整样机出样5套 | 20191030 | 金振辉、潘鲲鹏 | 1 | 移交林郑麟测试机
|  | 完成100% | 2019_box BOM配置，成本核算。 | 20191030 | 金振辉 | 0
| MIni上海主机项目 | 完成100% | 半成品工艺文件制作 | 20191020 | 郭献极 、徐贤胜 | 1 | 已经上传系统
|  | 完成100% | 产品工艺文件制作 | 20191020 | 郭献极 、徐贤胜 | 1 | 已经生效上传系统
6 | 继电器测试 | 完成100% | 继电器长期负载测试（预计周期4-5个月时间）中瑞汇德 16A测试 | 20191025 | 蒋传泽 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 测试记录跟踪（每天记录） | 20191025 | 徐贤胜 | 1
7 | 上海四叶草项目（灯光与两联供） | 完成100% | 6个半成品工艺文件制作 | 20191030 | 金振辉，陈旭浩 | 1 | 半成品已经录入系统
|  | 完成100% | 6个成品文件工艺制作。 | 20191030 | 郭献极 、徐贤胜 | 0 | 成品结构塑件等未到位 ，处于暂停状态
8 | 两联供触摸温控器 | 完成100% | 8套全功能样机 | 20191030 | 金振辉，潘鲲鹏 | 1 | 已经提供林郑麟
|  | 完成100% | 软件调试完毕 | 20191030 | 周晋华 | 0.8 | 正在联机调试
9 | 工艺文件部分 | 完成100% | LS3.7XX.WiFi飞燕模块烧录三元组事宜 | 20191030 | 潘鲲鹏、周晋华 | 1 | 目前已经支持自己烧录三元组
|  | 完成100% | E31.116CN钜泉芯片改测温电路PCB板 | 20191030 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1
|  | 完成100% | LS7.33.WiFi要兼容LS7.33 BOM及工艺文件变更 | 20191030 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1 | 已经完成，嘉兴已确认。
|  | 完成100% | LS6-BOX 插针变更和BOM变更 | 20191030 | 徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 发热电缆工艺文件 | 20191030 | 郭献极 、徐贤胜 | 0.7 | 开机一次，工艺还没稳定，文件初稿已完成
|  | 完成100% | HAR10测试治具制作 | 20191030 | 姜集贤、徐贤胜 | 1 | 已经移交车间
|  | 完成100% | ITS-1801烧录治具制作 | 20191030 | 姜集贤、徐贤胜 | 1 | 已经移交车间
|  | 完成100% | 四叶草多款治具方案筹划(主板 电源板 显示板) | 20191030 | 姜集贤、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | P80老化盒改进 | 20191030 | 姜集贤、徐贤胜 | 1
|  | 完成100% | 安泽温控器 AZ系列 做LS85.716系列差异表 | 20191030 | 徐贤胜 | 1
11 | 墨水屏温控器-原型机 | 完成100% | 墨水屏的驱动软件优化完成 | 20191030 | 姜集贤、周晋华 | 0 | 未开始状态
12 | 机械温控器 | 完成100% | 硬件设计、PCB设计 | 20191030 | 金振辉 | 0.8 | 硬件已经验证，等待结构部分
|  | 完成100% | 软件设计 | 20191030 | 周晋华 | 0.9
|  | 完成100% | 测试样机 | 20191030 | 潘鲲鹏 | 0
13 | E31电源板去红胶工艺 | 完成100% | 线路板变更 | 20191018 | 姜集贤 | 1 | 已经上传系统，并进行线路板变更
|  | 完成100% | 工艺文件变更 | 20191018 | 姜集贤、徐贤胜 | 1 | 已经上传系统 完成变更

## 201911
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2019年11月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 完成内容 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | LS8.42 wifi温控器 | 样机出样 | 调试样机3套 | 20191110 | 郭献极 | 1
2 | P80.60 触摸温控器 | 测试阶段 | 主板半成品工艺文件制作完毕，上传PLM | 20191125 | 潘鲲鹏 、徐贤胜 | 0.7
|  |  | 电源板半成品工艺文件制作完毕，上传PLM | 20191125 | 郭献极 | 0.7
|  |  | 成品工艺文件制作完毕，上传PLM | 20191130 | 郭献极 | 0.5
|  |  | p80.60温升程序 | 20191130 | 周晋华 | 1
|  |  | 电源板治具，主板治具 | 20191120 | 姜集贤 | 1
3 | 两联供混水监控面板 | 样机出样 | LCD外发打样 | 20191105 | 金振辉 | 1
|  |  | 调试样机3套 | 20191130 | 郭献极 | 1
4 | 2019_BOX项目 | 待产状态 | BOM 关建部分备料及图纸录入 | 20191110 | 金振辉、潘鲲鹏 | 0 | 原方案推倒
|  |  | 2019_box BOM配置，成本核算 | 20191110 | 金振辉 | 0
| MIni上海主机项目 | 试产跟踪 | 产品试生产跟线 | 20191130 | 郭献极 、徐贤胜 | 1
6 | 继电器测试 | 测试完毕 | 继电器长期负载测试（预计周期4-5个月时间）中瑞汇德 16A测试 | 20191130 | 蒋传泽、徐贤胜 | 1
|  |  | 测试记录跟踪（每天记录） | 20191130 | 徐贤胜 | 1
7 | 上海四叶草项目（灯光与两联供） | 测试、及工艺完毕，进入待产状态 | 6个成品文件工艺制作完毕 标签 上传PDM系统 | 20191125 | 金振辉，陈旭浩 | 1
|  |  | 半成品调试、产品测试 | 20191125 | 蒋传泽、郭献极 、徐贤胜 | 1
8 | 两联供触摸温控器P80.RC | 样机测试 | 软件调试完毕 | 20191125 | 周晋华、林郑麟 | 1
9 | 其他项目及工艺文件部分 | 完成工艺内容，并上传系统 | 发热电缆工艺文件 | 20191125 | 徐贤胜 | 0 | 开机时间未确定
|  |  | 嘉兴修改包装袋方式，多款包装工艺文件变更 | 20191125 | 郭献极 | 1
|  |  | kicad绘制原理图封装、PCB封装库★★★ | 20191115 | 潘鲲鹏、金振辉、徐贤胜、郭献极、姜集贤 | 0.9
|  |  | 四叶草工厂打样样机：显示板、主板、电源板焊接 | 20191125 | 郭献极 、徐贤胜 | 1
|  |  | 三元组烧录治具、工装夹具★★★ | 20191125 | 姜集贤、周晋华、潘坤鹏 | 1
|  |  | TT15-2文件变更任务 | 20191125 | 徐贤胜
|  |  | 安泽开窗功能书和程序 | 20191125 | 周晋华 | 1
|  |  | e-16 程序问题处理 | 20191110 | 周晋华 | 1
11 | 墨水屏温控器-原型机 | 完成驱动软件 | 墨水屏的驱动软件优化完成 | 20191125 | 姜集贤、周晋华 | 0
12 | 机械温控器 | 配合结构完成手样 | 硬件设计、PCB设计 | 20191125 | 金振辉 | 1
|  |  | 软件设计 | 20191125 | 周晋华 | 1
|  |  | 测试样机 | 20191125 | 潘鲲鹏 | 1
13 | LS7外观 两联供控制面板温控器 | 样机出样 | LCD外发打样 | 20191125 | 金振辉 | 1
|  |  | 电路原理图及PCB板设计 | 20191125 | 金振辉、潘鲲鹏 | 1
|  |  | 样机打样完成，并出样3套调试 | 20191125 | 潘鲲鹏 | 1
14 | 汉堡阁定制软件 | 完成软件 | 开窗功能 | 20191125 | 周晋华 | 1

## 201912
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2019年12月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 完成内容 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | LS7钜泉单片机 | 试产完毕 | 物料跟踪试产 |  | 郭献极
2 | P80.60 触摸温控器 | 试产跟踪 | P80.60HC 物料跟踪 | 20191230 | 金振辉
|  |  | P80.60HC 试产跟踪进度 | 20191230 | 金振辉
|  |  | 老化治具物料到位，生产100套完毕 | 20191230 | 姜集贤、徐贤胜
3 | 两联供混水监控面板 | 功能样机 | 软件代码编写 及测试 | 20191230 | 周晋华
|  |  | 外发工厂打样测试，功能样机5套 | 20191230 | 郭献极
4 | bell_BOX项目 | 设计方案及PCB | 在box基础上 电路移植，及PCB 设计 | 20191230 | 金振辉
|  |  | 样机出样3套 | 20191230 | 潘鲲鹏
5 | LS7外观 两联供控制面板温控器 | 样机出样 | LS7.RC的AI控制功能书和程序 | 20191230 | 周晋华
|  |  | 样机出15套 | 20191230 | 徐贤胜
20191230
6 | 继电器测试 | 测试完毕 | 继电器长期负载测试 汇港 中瑞汇德 5A测试 | 20191220 | 蒋传泽、徐贤胜
|  |  | 测试记录跟踪（每天记录） | 20191220 | 徐贤胜
7 | 涂鸦版本温控器 | 完成样机测试 | 涂鸦原理图及PCB 设计 | 2019123 | 金振辉
|  |  | 涂鸦调试样机 3套 | 20191210 | 徐贤胜
|  |  | 涂鸦底层软件编写 | 20191230 | 周晋华
8 | 两联供触摸温控器P80.RC | 样机测试 | 软件调试完毕 | 20191230 | 周晋华、林郑麟
9 | 中颖单片机改芯旺微单片机 | 样机出样完毕 | 明装MEN.APT-16及ACR-16样机设计完毕 样机各出样3套 | 20191215 | 潘鲲鹏
|  |  | BOX208 BOX212 硬件设计完毕，样机出样各三套 | 20191215 | 郭献极
|  |  | E71.36 硬件设计完毕，样机出样3套 | 20191215 | 徐贤胜
20191230
10 | M6.27电源方案LNK 623变更PN8034方案 | 电路设计完毕 | 电路移植设计完毕 | 20191210 | 金振辉
|  |  | PCB 设计完毕 | 20191215 | 金振辉
11 | RTC75温控器 | 样机调试 | 硬件设计、PCB设计 | 20191230 | 姜集贤
|  |  | 软件设计 | 20191230 | 姜集贤
|  |  | 测试样机3套 | 20191230 | 郭献极
12 | E31主板改STM8芯片项目 | 功能样机 | 原理图设计完毕 | 20191203 | 潘鲲鹏
|  |  | PCB 设计完毕 | 20191210 | 潘鲲鹏
|  |  | E31 功能样机3套 | 20191220 | 徐贤胜
13 | 合力泰液晶测试 | 液晶测试完毕 | LS7、LS7.33液晶老化测试 | 20191230 | 潘鲲鹏
|  |  | ZH201 LS7.71RS485液晶老化测试 | 20191230 | 潘鲲鹏
20191230
14 | TT15混水控制板项目 | 软件调试 | 硬件电路设计，PCB 设计完毕 | 20191230 | 金振辉
|  |  | 功能样机3套 | 20191230 | 徐贤胜
15 | 其他任务 | 烧录治具完毕 | chipon芯片烧录盒 | 20191230 | 姜集贤
|  | 工艺文件制作完毕 | 防寒除湿模块包装工艺文件 | 20191230 | 郭献极
|  | 标签修改完毕 | 上海窗帘IDR.1标签修改 | 20191230
20191230
20191230