## 202003
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2020年03月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 完成内容 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | 两联供box控制板项目 | 样机定稿 | 主控板与接口板测试完毕 | 2020.03.30 | 金振辉 | 0.8
|  |  | 主控板与接口板 测试样机提供3套整机 | 2020.03.30 | 潘鲲鹏 | 1
2 | P80.60 全面屏触摸温控器 | 出样机 | P80.60全面屏 样品物料跟踪 | 2020.03.10 | 金振辉
|  |  | P80.60全面屏 硬件电路调整-需将背光移植侧面 | 2020.03.15 | 金振辉
|  |  | P80全面屏 采暖软件编写 | 2020.03.30 | 周晋华
|  |  | P80全面屏 采暖与空调样机各5套 | 2020.03.15 | 潘鲲鹏
3 | LS7.33(485) | 出样机，并进入测试 | 功能规范编写 | 2020.03.08 | 姜集贤、周晋华 | 1
|  |  | 主板硬件外发，样机3-5套 | 2020.03.10 | 潘鲲鹏 | 1
|  |  | 软件编写，测试 | 2020.03.30 | 姜集贤、周晋华 | 1
4 | TT15混水控制板项目 | 下试产单完毕 | 硬件电路 安规实验提供，BOM 功能验证完毕 | 2020.03.10 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1
|  |  | 软件 设计完毕 | 2020.03.20 | 周晋华 | 1
|  |  | 功能样机3套，提供测试组测试 | 2020.03.25 | 潘鲲鹏 | 1
5 | E31主板改STM8芯片项目 | 测试完毕 | 软件编写完毕 | 2020.03.30 | 周晋华 | 1
|  |  | 样机提供3-5套 测试组功能测试完成 | 2020.03.15 | 潘鲲鹏、蒋传泽 | 1
|  |  | BOM 相关资料录入系统 | 2020.03.30 | 潘鲲鹏 | 1
6 | 继电器测试 | 测试完毕 | 继电器长期负载测试 汇港 5A测试 | 2020.03.20 | 蒋传泽、潘鲲鹏 | 1
|  |  | 测试记录跟踪 每天记录 | 2020.03.20 | 蒋传泽、潘鲲鹏 | 1
7 | 涂鸦版本温控器 | 完成5G模块测试 | 涂鸦原理图及PCB 设计 | 2020.03.20 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1
|  |  | 涂鸦调试样机 3套 | 2020.03.30 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1
|  |  | 涂鸦5G底层软件编写 | 2020.03.30 | 周晋华 | 1
8 | 降本物料试产 | 下试产单完毕 | E51.33b液晶降本试产500 单片降本4.11 原采购价7.21 | 2020.03.14 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1
|  |  | LS7背光 降本试产500 单片降本1.14 原采购价1.85 | 2020.03.14 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1
|  |  | E31.CN液晶降本试产1000 单片降本0.67 原采购价1.85 | 2020.03.14 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1
9 | RTC75温控器 | 下试产单完毕 | 测试样机3套，提供测试组测试-出测试报告 | 2020.03.10 | 姜集贤、蒋传泽 | 0.8
|  |  | 图纸 BOM等相关文件录入系统 | 2020.03.10 | 姜集贤 | 0.5
|  |  | 工艺文件完成 | 2020.03.30 | 泮豪 | 0.2
10 | 两联供输配控制器 | 试产前准备 | 产品联机测试完毕 | 2020.03.30 | 周晋华 | 0.5
|  |  | BOM 录入系统 | 2020.03.30 | 潘鲲鹏、金振辉 | 0.8
|  |  | 工艺文件设计完毕 | 2020.03.30 | 泮豪 | 0.2
11 | LS7外观 两联供控制面板温控器 | 试产前准备 | 产品联机测试完毕 | 2020.03.30 | 周晋华 | 0.5
|  |  | BOM 录入系统 | 2020.03.30 | 金振辉 | 0.5
|  |  | 工艺文件设计完毕 | 2020.03.30 | 泮豪 | 0.2
12 | 亿都静态屏测试 | 亿都静态屏测试 | 软件测试 | 2020.03.30 | 林郑麟 | 1
2020.03.30

## 202004
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2020年04月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 完成内容 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | 两联供box控制板项目 | 进入试产准备 | 主控与接口板外发打样，BOM 样品录入 | 2020.04.30 | 金振辉 |  | 方案变更
|  |  | 联机调试 | 2020.04.30 | 金振辉
|  |  | 工艺文件设计完毕 | 2020.04.30 | 泮豪
2 | LS7.33(485) | 进入试产准备 | 软件调试 | 2020.04.30 | 姜集贤、周晋华 | 1
|  |  | 硬件外发进入测试 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏 | 1
|  |  | 图纸录入及BOM 录入 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏 | 1
3 | TT15混水控制板项目 | 进入试产准备 | 图纸录入及BOM 录入 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1
|  |  | 试产下单 | 2020.04.30 | 金振辉 | 1
4 | E31主板改STM8芯片项目 | 测试完毕 | 图纸录入及BOM 录入 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏、金振辉 | 1
|  |  | 样机提供3-5套 测试组功能测试完成 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏 | 1
5 | 继电器测试 | 测试完毕 | 继电器长期负载测试宏发 16A测试 | 2020.04.30 | 蒋传泽、潘鲲鹏
|  |  | 测试记录跟踪 每天记录 | 2020.04.30 | 蒋传泽、潘鲲鹏
6 | 降本物料试产 | 开发新降本液晶 | E51，E91液晶外发新打样 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏 | 1
|  |  | 32F继电器下单试产。中汇瑞德/汇港 | 2020.04.30 | 金振辉 | 1
7 | RTC75温控器 | 下试产单完毕 | 测试样机3套，提供测试组测试-出测试报告 | 2020.04.30 | 姜集贤、蒋传泽 | 1
|  |  | 工艺文件完成 | 2020.04.30 | 泮豪
8 | 两联供输配控制器 | 试产前准备 | 产品联机测试完毕 | 2020.04.30 | 周晋华、金振辉、潘鲲鹏 | 0 | 方案变更
|  |  | BOM 录入系统 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏、金振辉 | 0
|  |  | 工艺文件设计完毕 | 2020.04.30 | 泮豪 | 0
9 | LS7外观 两联供控制面板温控器 | 进入试产准备 | 产品联机测试完毕 | 2020.04.30 | 周晋华、金振辉、潘鲲鹏 | 0.6 | 方案变更
|  |  | BOM 录入系统 | 2020.04.30 | 金振辉 | 0.6
|  |  | 工艺文件设计完毕 | 2020.04.30 | 泮豪 | 0
10 | 明装结构空调温控器设计 | 硬件初稿 | 电路设计 | 2020.04.30 | 金振辉
|  |  | 液晶打样 | 2020.04.30 | 金振辉
|  |  | PCB设计 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏
|  |  | 手样件出样3套 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏
11 | E51华大MCU温控器验证设计 | 软硬件定稿 | 硬件设计完毕 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏 | 1
|  |  | 软件调试完毕 | 2020.04.30 | 姜集贤、周晋华 | 1
|  |  | 功能样机5套 | 2020.04.30 | 潘鲲鹏 | 1

## 202005
技术部（ 电子 ）小组月度OKR计划表
计划:2020年05月
序号 | 项目 | 目标(Objectives) | 完成内容 | 完成时间 | 人员 | 完成情况(0-1)
1 | RT1采暖温控器-WiFi华大版本 | 样机出样 | 1:完成液晶图案定稿 背光、线束的打样 | 2020.0515 | 金振辉、高佩英
|  |  | 2:主板 电源板硬件电路设计完毕，外发嘉立创完成打样 | 2020.0515 | 潘鲲鹏、金振辉
|  |  | 3：样机焊接3套 | 2020.0515 | 潘鲲鹏
|  |  | 4：软件进入调试状态，出功能样机 | 2020.053 | 姜集贤、周晋华
2 | RT1采暖温控器 基础款ST版本 | 样机出样 | 1:完成液晶图案定稿 背光、线束的打样 | 2021.0515 | 金振辉、高佩英
|  |  | 2:主板 电源板硬件电路设计完毕，外发嘉立创完成打样 | 2022.0515 | 潘鲲鹏、金振辉
|  |  | 3：样机焊接3套 | 2023.0515 | 潘鲲鹏
|  |  | 4：软件进入调试状态，出功能样机 | 2024.053 | 姜集贤、周晋华
3 | RT8 温控器 | 验证触摸功能 | 1：合泰触摸芯片申样 | 2025.0515 | 金振辉
|  |  | 2：配合结构出样机，并能验证触摸功能 | 2026.0515 | 金振辉、泮豪
|  |  | 3：原理图及电路设计 | 2027.0515 | 金振辉、潘鲲鹏
4 | RT2空调温控器 | 样机出样 | 1:完成液晶图案定稿 背光、线束的打样 | 2028.0515 | 金振辉、高佩英
|  |  | 2:主板 电源板硬件电路设计完毕，外发嘉立创完成打样 | 2029.0515 | 潘鲲鹏、金振辉
|  |  | 3：样机焊接3套 | 2030.0515 | 潘鲲鹏
|  |  | 4：软件进入调试状态，出功能样机 | 2031.053 | 姜集贤、周晋华
5 | ITS-1804新风控制器 | EMI干扰处理完毕 | EMI传导干扰处理完毕 | 2032.051 | 金振辉
6 | 全联供样机 | 样机出样 | 1：全联供box出样10套 | 2034.0515 | 潘鲲鹏、泮豪
|  |  | 2：LS7.RC房间控制器出样50套 | 2020.0515 | 潘鲲鹏、泮豪
|  |  | 3：输配控制器出样10套 非正式样机 | 2020.0515 | 潘鲲鹏、泮豪
|  |  | 4：模块请购 | 2020.0515 | 金振辉