## Sheet1
编号 | 项目名称 | 项目简单介绍 | 优点 | 缺点 | 简图
1、 | 自动阀芯体组件统一 | 目前已完成阀芯体铜件统一，涉及型号A7+/A7.N/EN/C1系列，需进一步统一，实现自动化的最优使用率，优化库存。 需要进行的工作有： 1.铜套款A7+分集水器更换为基础款，省人工工序和材料，铜套款只用于进口流量计分水器使用； 2.阀芯体进一步统一，考虑C1阀芯体对于A7和A9的兼容性，涉及到分水器的配件和体的螺纹； 3.C1和A7阀杆的统一，两者差距在于一个有卡环一个没卡环，后续全系列加上卡环，去除一个阀杆物料； 4.阀杆相近尺寸统一，将阀杆尺寸尽量统一成一个规格，涉及分集水器体的深度以及集水器配件的长度。 | 提效降本，减少库存
2、 | H106-M-N排气阀修改 | 由于目前排气阀一次合格率不高会有漏水现象存在，产品组装好后因前端铆压工艺无法拆卸报废率较高。 需要进行的工作有： 1.对铆压工艺的替换，将铆压工艺更换成堵头旋拧工艺，方便拆卸更换，避免产生铜件报废； 2.研究升级排气阀结构，杜绝漏水现象发生，提升一次合格率，解决根本问题 | 减少报废，提效降本
3、 | 新款分集水器（阀芯体结构升级） | 目前卡死弹不起来的阀芯体居多，为杜绝此问题，采用新结构。 存在问题：多了隔水套后组装难度提升，全面推广自动化设备将受限 | 解决结垢弹不起来问题 | 工序增加难操作，无法适用之前提供的自动化方案
4、 | 四叶草量产 | 四叶草首批试产已完成，目前发现的问题有： 1.产品遇到群脉冲2KV 安规无法通过，原因正在排查，OLED屏 内部只能过500V 群脉冲，需要外部做处理，比较困难 2.胶水采用的是日本施敏打硬的8008，后续量产上粘胶，老化等工艺可能会影响效率，需进行优化采购治具设备等提高效率。 3.传感器裸露打胶等结构问题也影响量产 针对玻璃粘胶目前和深圳固诺泰有胶试样的接触，他们有类似生产的经验，他们使用的是热熔胶，设备大概估价为点胶机单工位11000元，双工位12500元，300ml点胶阀3200元(含控制盒)，保压机3200元，，联合保压机做成自动化 由固诺泰回复单工位一小时可粘200只 双工位一小时最少可粘400只 需进行GNT-3543TDS胶水实验测试，如果采用这款胶，车间内的点胶机需要升级 | 自动化提效
5、 | BELL1.MF、BELL1.MN新款 | 陈继列提出目前存在的问题：BELL1.MF电池盖过薄，产品放久后电池盖会发生弯曲起翘，BELL1.MN外观老旧 需重新开发外观系列，产品进行升级
6、 | 生活热水泵新型 | 目前我们销售的为单水泵，导热传感器和水流传感器都单独裸露在外面，由客户自行安装连接，水泵有可能悬空等麻烦问题 解决痛点将他们集成一体化，制作钣金壳+EPP等方法制作固定支架，把水流传感器和导热传感器预装成盒子整体出厂，形成一个完整的产品 | 解决用户安装痛点
7、 | 分集水器前端末端阀门以及管接头整理 | 目前前端球阀型号众多，阀门厚实，价格对于市场没有竞争力，以及库存原料成品占料众多，管接头型号也越来越多，为提效降本减少库存压力方便销售推广，对所有配件进行整合处理，球阀可采用外购款式来替代 | 减少成品和原材料库存，降本，市场更有竞争力
8、 | 恒温阀啸叫问题解决研究 | 散热器温控阀曾开发过三四个版本，每次起订量备料4个型号，每次四五千只，都是呆滞料报废，成本高，重 厚，结构加工复杂，啸叫，接头有问题等等各种原因，此次为委外开发参照卡莱菲优化结构成本，但也存在诸多质量问题，散热器恒温阀啸叫问题存在已久，在关至一定程度下，压差大流量小就会产生啸叫，需花时间精力进行攻克解决 | 提升恒温阀销量
9、 | 老产品降本：E31 E51 LS7 | 1、关键部件降本:液晶 背光 MCU 液晶与背光计划引入江西合力泰与深圳得琪（待商量）、华大MCU。物料成本上预计节省30%,液晶报价约在目前基础少0.8左右。背光约降幅1元（保质量情况）。 2、生产工艺改进：将电源板去红胶工艺提升回流焊工艺，提高一次合格率。 3、LS7电源板优化，启用芯朋微电源芯片替代PI 芯片。降本提性能。约1-2元空间 | 降本 提效
10、 | P80系列温控器 | P80.60HC已经试产200只.采暖液晶屏的也已安排进行打样，采暖系列产品软硬件计划20年3月开始，预计4月出可以出体验机，产品涉及P80.16 P80.13 P80.23 采暖型全功能版本成本控制80左右。目前的难点：玻璃面板与塑件粘连方式、产品老化。新结构去掉金属条改全面屏，安装方式可直接放置，方便生产 | 大屏 | 价格相对较高
11、 | 涂鸦平台LS3.Wi-Fi温控器 | 目前状态：可以出采暖系列WiFi温控器 ，样机30套已经出样完毕，可以申请体验。样机硬件型式试验已经测试完毕可以满足国标要求，年后有需求可以安排试产。产品涉及LS3.713、LS3.723、LS3.716Wi-Fi涂鸦平台的优点支持在线升级，方便后续的维护。成本与飞燕平台相近。支持客户后期定制功能。 | 支持在线升级，维护方便
12、 | M6.27 M6.28混水控制板 升级WiFi版本 | 1、目前混水不支持RS485通讯，扩展性能差，是否开发一款带RS485接口的混水面板?对外可接RS485或是扩展RS485转WIFI功能，支持涂鸦平台/飞燕平台控制。2、控制板与模块采用USB--Type_C口连接方式。WiFi模块接USB 接口Type_C接混水控制面板。3、主控板在原控制板基础上，增加RS485接口，软件需增加485扩展口功能。 | 扩展性能好，可单独选配WiFi 模块支持RS485接口，支持Wi-Fi功能
13、 | RS485转WiFi模块 | 是否开发一款阿里飞燕平台/涂鸦平台的RS485转WIFI模块。支持产品扩展WiFi功能，目前支持的平台：达峰微信平台--暂未维护。提高客户扩展选择。 | 产品适配性高，扩展功能强可根据客户自行选择进行配置。
14、 | BOX系列 | 出一款供电电压220V 带RF功能，实现集中控制的控制器，输出控制执行器，可接220V电动或电热执行器。预留RS485接口，方便功能扩展。目前我们box系列只有传统BOX208 box212 暂未有无线的控制器，解决家装或是工程改装的订单。 | 集中控制、RF控制、布线方便
15、 | 两联供产品 | 设计两联供系统的地暖输配中心。输配控制器+集中控制器BOX+房间温控器，形成系统产品 | 空调地暖一体 WiFi RS485