## Sheet1
型号 | 品名 | 预计入库时间 | 责任人 | 备注
RT2.42 | 空调温控器 | 8月5号 |  | 生产完成
RT2.42K | 空调温控器/联动 | 8月5号 |  | 生产完成
RT2.42i | 空调温控器/联动+Wifi | 9月5号 | 南旭彬 | 生产在途
RT81.23 | 3A采暖温控器/联动
RT81.23i | 3A采暖温控器/联动+wifi+485
RT81.36t | 16A采暖温控器/外探头+时控
RT81.36i | 16A采暖温控器/wifi+485
RT82.42k | 场景触控空调温控器/联动
RT82.42i | 场景触控空调温控器/wifi+485
RT83.50k | 场景触控全联供控制器/联动
RT83.50i | 场景触控全联供控制器/Wifi+485
RT85.46 | 场景触控采暖新风控制器
EMS03.1 | 3路全联供分集水器 | 9月20号 | 徐洪华/南旭彬 | 等料：末端三通（两种）、上排气阀、支路流量计、膀通流量计、管接头（已有两千只）、压力表（需要确认大小）、安装螺杆。
EMS04.1 | 4路全联供分集水器
EMS05.1 | 5路全联供分集水器
EMS06.1 | 6路全联供分集水器
EMS07.1 | 7路全联供分集水器
EMS08.1 | 8路全联供分集水器
EMS09.1 | 9路全联供分集水器
EMS10.1 | 10路全联供分集水器
EMS03.2 | 3路全联供分集水器
EMS04.2 | 4路全联供分集水器
EMS05.2 | 5路全联供分集水器
EMS06.2 | 6路全联供分集水器
EMS07.2 | 7路全联供分集水器
EMS08.2 | 8路全联供分集水器
EMS09.2 | 9路全联供分集水器
EMS10.2 | 10路全联供分集水器
EMSd20×2.3-1 | 管接头/适配20×2.3 | 9月20号 | 徐洪华/泮豪 | 未开发（9月10——20号入库）
EMSd20×2.0-1 | 管接头/适配20×2.0 | 9月20号 | 徐洪华 | 成品待入库
EMSd20×2.0-2 | 管接头/适配20×2.0/一出二 | 9月20号 | 徐洪华 | 每种规格各下单200套
EMSd16×2.0-1 | 管接头/适配16×2.0
EMSd16×2.0-2 | 管接头/适配16×2.0/一出二
EMSd12×1.5-2 | 管接头/适配12×1.5/一出二
EMSd12×1.5-3 | 管接头/适配12×1.5/一出三
EMSd10×1.2-2 | 管接头/适配10×1.2/一出二
EMSd10×1.2-3 | 管接头/适配10×1.2/一出三
| 毛细管堵头（杨易开发） | 9月20号 | 泮豪/徐洪华 | （9月 20入库）确定型号
SEH20.23 | 防结垢执行器/旋盖调节 | 9月20号 | 泮豪/王朝 | 已完成
BFM1 | 支路流量计（英文缩写：BFM） | 9月20号 | 泮豪/徐洪华 | 9月15——20号成品入库
φ46 M10用 | 压力表（1/4G接口） | 9月20号 | 徐洪华/泮豪 | 按需下单入库
All1.04 | 4路全联供输配中心 | 9月5号 | 徐洪华/南旭彬 | 备注先出不带流量计产品（五路、六路按需入库供样） 等料：支路流量计、安装螺杆。
All1.05 | 5路全联供输配中心
All1.06 | 6路全联供输配中心
All1.07 | 7路全联供输配中心
All1.08 | 8路全联供输配中心
All1.RC | 场景全联供控制器
9010401.0165 | EN2.1 | 9月20号 | 南旭彬/徐洪华 | 等料：H106-C排气阀、前端直型和角型球阀
9010401.0166 | EN3.1
9010401.0167 | EN4.1
9010401.0168 | EN5.1
9010401.0169 | EN6.1
9010401.017 | EN7.1
9010401.0171 | EN8.1
8010404.0254 | D25R | 9月5号 | 徐洪华 | D25R\D25B各500只
8010404.0255 | D25B
8010404.0256 | E25R |  |  | E25R\E25B各101只
8010404.0257 | E35B
90103.0089 | EN20.23 | 9月10 | 泮豪/南旭彬 | 300
8010404.0276 | P1-1/8G | 9月10 | 泮豪/南旭彬 | 50
8010404.026 | H705C | 9月10 | 泮豪/南旭彬 | 配套后多100只
90103.0091 | EN10.23 (Electrolux) | 9月10 | 王朝/南旭彬 | 9月10号各入库300只
80103.0075 | TM20.23
80103.0074 | TM30.23 (海德堡)
80103.0079 | TM33.23（AC230V）
8010401.0247 | Yi.N1
8010401.0248 | Yi.N2
8010401.0249 | Yi.N3
8010401.025 | Yi.N4
8010401.0251 | Yi.N5
8010401.0252 | Yi.N6
8010401.0253 | Yi.N7
8010401.0254 | Yi.N8
8010401.0255 | Yi.NS2 | 9月12 | 徐洪华、南旭彬 | 4、5路各250套、末端1000套
8010401.0256 | Yi.NS3
8010401.0257 | Yi.NS4
8010401.0258 | Yi.NS5
8010401.0259 | Yi.NS6
8010401.026 | Yi.NS7
8010401.027 | Yi.NS8
8010401.0238 | Yi.A2
8010401.0271 | Yi.A3
8010401.0272 | Yi.A4
8010401.0273 | Yi.A5
8010401.0274 | Yi.A6
8010401.0275 | Yi.A7
8010401.0276 | Yi.A8
8010401.0277 | Yi.S2
8010401.0278 | Yi.S3
8010401.0279 | Yi.S4
8010401.028 | Yi.S5
8010401.0281 | Yi.S6
8010401.0282 | Yi.S7
8010401.0283 | Yi.S8
8010404.0258 | Yi-A自动排气+三通+排水
8010404.0266 | Yi-B压力表+三通+排水
8010404.0269 | Yi-C自动排气+三通+旁通装置+压力表+排水
8010404.0273 | Yi-D末端气水阀
8010404.0278 | H106-Yi自动排气阀
8010404.028 | H105-Yi 末端三通
8010102.0179 | RT3.13 | 10月25号 | 金振辉/南旭彬 | 软件预计5号移交MC
8010102.018 | RT3.23i | 10月25号 |  | 软件预计5号移交MC
8010101.0109 | RT3.36t | 10月25号 |  | 软件预计5号移交MC
8010101.011 | RT3.36i | 10月25号 |  | 软件预计5号移交MC
80201.0148 | RT4.42 | 10月25号 |  | 软件预计5号移交MC
80201.0149 | RT4.42K | 10月25号 |  | 软件预计5号移交MC
80201.012 | RT4.42i | 10月25号 |  | 软件预计5号移交MC
8010102.0181 | RT81.23 | 9月30号 |  | 样机提供测试8.28
8010102.0182 | RT81.23i | 10月20号
8010101.0111 | RT81.36t | 10月20号
8010101.0112 | RT81.36i | 9月30号 |  | 样机提供测试8.28
80201.0122 | RT82.42k | 10月20号
80201.015 | RT82.42i | 9月30号 |  | 样机提供测试8.28
8010102.0183 | RT83.50k | 10月20号
8010102.0184 | RT83.50i | 10月20号
80103.008 | TM50.23
80103.0081 | TM51.23
80103.0082 | TM60.23
80103.0083 | TM61.23